ATO PGJ Nº 462/2013

Estabelece procedimentos para a fiscalização dos contratos firmados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça.

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto no art. 12, V, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993,

CONSIDERANDO que os contratos devem ser executados fielmente pelas partes, de acordo com suas cláusulas e com as normas previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

CONSIDERANDO que o contratado é obrigado a manter durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do art. 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração Pública especialmente designado, por força do art. 67 da Lei nº 8.666/1993,

RESOLVE:

Art. 1º O Procurador-Geral de Justiça designará servidor ou comissão, especialmente constituída, para fiscalizar a execução de obras, serviços e fornecimentos, a cargo de particulares contratados no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

§ 1º As funções de fiscalização competirão preferencialmente a servidores das unidades administrativas interessadas no objeto da contratação, de acordo com suas competências, ou à comissão constituída para tal fim.

§ 2º As funções previstas no § 1º deste artigo não são cumuláveis com as de membro de comissão de licitação, de pregoeiro e sua equipe de apoio.

Art. 2º O ato de designação do fiscal do contrato, assim como sua alteração ou revogação, será publicado no Diário da Justiça do Estado do Piauí.

Art. 3º Compete ao servidor ou comissão designada para a fiscalização do contrato:

I - fiscalizar a execução dos respectivos contratos, informando o gestor do contrato sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada;

II - anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato que venha a ter conhecimento durante a fiscalização;

III - verificar o cumprimento por parte do contratado dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

IV - atestar o cumprimento das prestações discriminadas nas notas fiscais ou faturas, após verificar a entrega de bens, a execução das obras ou serviços efetivamente realizados ou prestados;

V - controlar a frequência dos empregados da contratada;

VI - propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para regularização das faltas e defeitos observados;

VII – comunicar ao gestor do contrato a necessidade de aumento ou supressão das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

VIII – verificar e manter sob sua responsabilidade cópia da Carteira Nacional de Habilitação dos terceirizados nos casos de fiscalização de contratos de serviços de motoristas.

§ 1º No caso de obras e serviços de engenharia, cumpre ainda ao responsável pela fiscalização do contrato:

I - fotocopiar e arquivar nos autos do processo administrativo instaurado, para fim de acompanhamento da execução contratual:

a) as páginas registradas do livro “Diário de Obra”, obrigatoriamente mantido pelo particular;

b) as licenças e autorizações emitidas pelas autoridades e órgãos competentes, pertinentes ao objeto contratual;

II - informar imediatamente ao Procurador-Geral de Justiça, após certificar-se da sua efetiva ocorrência e extensão, sobre:

a) eventos ou fatos supervenientes que impeçam o prosseguimento da obra ou serviço ou alterem o cronograma físico-financeiro originalmente previsto;

b) necessidade de alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

d) necessidade de aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

III - opinar de maneira fundamentada sobre as providências cabíveis, seja no que diz respeito à alteração dos prazos de execução do contrato, seja no que tange à alteração do objeto do contrato ou sua rescisão, no caso do inciso II deste parágrafo;

IV - acompanhar a evolução dos preços unitários e global da obra ou serviço de engenharia, a partir de consulta cumulativa e periódica aos sistemas de registro de preços públicos vigentes e às tabelas organizadas pelos órgãos e entidades de interesse e confiabilidade públicos, alertando ao Procurador-Geral de Justiça para a variação significativa destes.

§ 2º Nos casos do inciso II do § 1º, deve ainda ordenar imediatamente a suspensão da execução do contrato, enquanto a Administração delibera sobre a providência a tomar, anotando-a no “Diário de Obra” ou outro registro pertinente.

§ 3º Quando a providência cabível for a alteração contratual com majoração da contrapartida originalmente prevista a cargo do Poder Público, o responsável pela fiscalização deverá informar ao Procurador-Geral de Justiça da necessidade de proceder-se à alteração, justificando-a e apontando, quando cabível, a responsabilidade do projetista por erros na elaboração do projeto básico.

§ 4º O fiscal que atestar o recebimento de bens ou serviços em desacordo com o especificado no contrato responderá solidariamente perante os órgãos competentes pelo dano ao erário, independentemente das demais penalidades aplicáveis.

§ 5º Nos casos do art. 6º, caput, I, “b”, e § 1º do deste Ato, o fiscal do contrato presidirá a comissão de recebimento do bem, obra ou serviço.

Art. 4º Os documentos mínimos a serem exigidos da contratada pelo servidor ou comissão designada para a fiscalização, durante a vigência do contrato, são os seguintes:

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), conforme art. 29, I, da Lei n. 8.666/1993;

II - certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e as de terceiros (CND), na forma prevista no art. 195, § 3º, da Constituição Federal e no art. 29, IV, da Lei n. 8.666/1993;

III - certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF), nos termos do art. 27, “a”, da Lei n. 8.036/90e art. 29, IV, da Lei n. 8.666/1993.

§ 1º Caso sejam previstos nas licitações e nos contratos, exigir-se-á dos interessados a documentação relativa aos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93, no que couber.

§ 2º Poderão ser requeridos outros documentos complementares relativos ao cumprimento da legislação que normatiza os encargos trabalhistas e previdenciários.

Art. 5º Para fins de pagamento mensal, é obrigatória a apresentação dos documentos indicados no art. 4º deste Ato.

§ 1º Constatado que a contratada encontra-se em situação de irregularidade fiscal junto às fazendas federal, estadual, distrital ou municipal, ao FGTS, ao INSS ou à Justiça Trabalhista, isolada ou conjuntamente, o processo administrativo de liquidação e pagamento deverá ser submetido ao Procurador-Geral de Justiça.

§ 2º O Procurador-Geral de Justiça, motivadamente, pode autorizar a indenização do contratado pelo que este houver executado a fim de não configurar o enriquecimento sem causa da Administração.

Art. 6º Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

I - em se tratando de obras e serviços:

a) provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo I), assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo Procurador-Geral de Justiça e presidida pelo fiscal do contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo (Anexo II), assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, sem prejuízo da obrigação de o contratado reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, na forma prevista no art. 73, I, “b”, c/c art. 69 da Lei n. 8.666/1993.

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a) provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo I), para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pelo Procurador-Geral de Justiça e presidida pelo fiscal do contrato, mediante Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo (Anexo II), assinado pelas partes, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

§ 1º Publicado o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias, o Procurador-Geral de Justiça, mediante indicação do responsável pelo órgão ou unidade administrativa interessada, nomeará o Fiscal do Contrato e o Servidor ou Comissão para o recebimento do objeto do contrato.

§ 2º Nos termos do art. 15, § 8º, da Lei n. 8.666/93, o recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será feito por comissão de, no mínimo, 03 (três) membros.

§ 3º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§ 4º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital.

§ 5º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados pelo contratado à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos, situação na qual será responsabilizado o fiscal ou comissão responsável pela fiscalização.

§ 6º Poderá ser dispensado o recebimento provisório nos seguintes casos:

I - gêneros perecíveis e alimentação preparada;

II - serviços profissionais;

III - obras e serviços de valor até o previsto no art. 23, inciso II, alínea "a", da Lei nº  8.666/93, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade.

§ 7º Nos casos do § 6º deste artigo, o recebimento será feito mediante recibo (Anexo III).

§ 8º A presunção do § 5º deste artigo cessará assim que efetivamente recebido o objeto pelo servidor ou comissão competente, respondendo estes pelo eventual dano ao erário que sua conduta tenha ensejado, independentemente das demais penalidades cabíveis.

Art. 7º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art. 8º Os servidores e órgãos que receberem solicitação de informações remetidas por servidor ou comissão designada na forma deste Ato deverão prestá-las, sob pena de responsabilidade funcional, em prazo não superior a 72 (setenta e duas) horas, salvo motivo justificado perante o superior hierárquico e comunicado ao requisitante da informação.

Parágrafo único. As informações referidas no caput poderão ser prestadas por via eletrônica, de acordo com a conveniência dos servidores responsáveis, desde que sejam juntadas por cópia nos autos respectivos.

Art. 9º O Procurador-Geral de Justiça deverá decidir, a partir das informações colhidas por servidor ou comissão designado na forma deste Ato, sobre a execução do contrato administrativo, podendo também consultar os órgãos de assessoramento técnico e jurídico sobre as providências cabíveis.

Art. 10. Os contratos em vigor terão Fiscal, bem como Servidor ou Comissão para o recebimento do objeto do contrato nomeados pelo Procurador-Geral de Justiça, mediante indicação do responsável pelo órgão ou unidade administrativa interessada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Único. Para cumprimento deste artigo, o gestor de contratos deverá notificar, no prazo de 15 (quinze) dias, o responsável pelo órgão ou unidade interessada para a indicação referida no caput.

Art. 11. Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público.

Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Teresina-PI, 19 de dezembro de 2013.

Zélia Saraiva Lima

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO I

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

O material/serviço descrito na Nota Fiscal Nº.........., emitida em..........(data), pela contratada.........., CNPJ/CPF.........., referente ao Empenho Nº .......... foi entregue/prestado em ..........(data) e recebido provisoriamente na data abaixo.

Teresina,  ....de................de..............

(Assinatura, nome completo, cargo, número da matricula do Fiscal do Contrato).

ANEXO II

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. NOMEAÇÃO DO SERVIDOR OU COMISSÃO: Portaria Nº _____, de _____/_____/_____

2. IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO :

3. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL/SERVIÇO:

a. Contrato de Aquisição: Nº _____

b. Nota de Empenho: Nº _____, de ____/_____/_____

c. Nota Fiscal: Nº_____ , de ____/_____/ ______ do (fornecedor)_____

4. ALTERAÇÕES

a. Estado de Conservação

b. Condições de Funcionamento

5. OBSERVAÇÕES                          	Teresina-PI ______________, ______/ _____/ _______

__________________________

Presidente

_________________________

Membro

__________________________

Membro

ANEXO III

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

RECIBO

O material/serviço descrito na Nota Fiscal Nº.........., emitida em..........(data), pela contratada.........., CNPJ/CPF.........., referente ao Empenho Nº .......... foi entregue/prestado em ..........(data) e recebido na data abaixo.

Teresina, ....de................de..............

(Assinatura, nome completo, cargo, número da matricula do Fiscal do Contrato).

ANEXO IV

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

TERMO DE INDICAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, SERVIDOR OU COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO

Para dar cumprimento ao § 1º do art. 6º do Ato PGJ Nº____ , a unidade administrativa interessada (nome), por meio de seu responsável, faz a seguinte indicação:

- Fiscal do Contrato (Nome - Lotação – Matricula):__________;

- Servidor ou Comissão Responsável pelo Recebimento do Objeto (Nome - Lotação – Matricula):__________;

- Contratada (Nome – CNPJ/CPF);

- Processo Nº:__________;

- Contrato Nº: __________;

- Objeto (descrição sucinta):__________;

- Vigência do Contrato; __________;

Teresina, ....de................de..............

(Assinatura do responsável).